## Sheet1
序号 | 模块 | 类型 | 现状/需求描述 | 改进方向 | 操作路径 | 紧急程度 | 界面/截图 | 提出人 | 提出日期 | 验证完成否？
1 | 订单管理 | 新增 | 订单编号生成规则 | 确定是否需要对接erp最新订单生成流水号(已确定无需对应erp编号) | /salesorderbill/goAdd.do | 中 |  | 陈麒戈 | 2018-11-18 | 是
2 | 订单管理 | 新增/编辑 | 绑定业务员 | 需商量员工表设计方案 |  | 低 |  | 陈麒戈 | 2018-11-18 | 否
3 | 订单管理 | 新增/编辑 | 订单明细添加商品 | 商品需做好同步以及绑定分类 |  | 低 |  | 陈麒戈 | 2018-11-18 | 否
4 | 订单管理 | 新增/编辑 | 变更日志 | 详细沟通该功能 |  | 低 |  | 陈麒戈 | 2018-11-18 | 否
5 | 订单管理 | 列表 | 同步、变更、导出功能 | 需完善 | /salesorderbill/list.do | 低 |  | 陈麒戈 | 2018-11-18 | 否
6 | 订单管理 | 列表 | 订单明细商品信息页签 | 需完善 |  | 低 |  | 陈麒戈 | 2018-11-18 | 否